## E3
DESARROLLO TÉCNICO DE LA ENTREGA 3:
Puntos Máximos | Titulo de Tarea y Descripción | Asignación | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
(4 PTS)
2 pts | Envío de emails desde la aplicación | Gaizka
2 pts | Autenticación y registro de usuarios. La aplicación no mostrará las páginas si el usuario no se ha autenticado previamente. | Gaizka
(3 PTS)
1 pt | Crear un evento al hacer click en un botón o enlace que produzca el cambio (aumentar/disminuir) del tamaño de todos los elementos de texto (<h1>, <h2>, <p>, ...). | Dani | 2025-05-20 | 2025-05-21
1 pt | Validar campos de un formulario antes de su envío al servidor, impidiendo el envío si no se supera la validación (p. ej: formato de DNI correcto, comprobar que se ha introducido el mismo valor en dos campos, permitir únicamente contraseñas que contienen ciertos caracteres, impedir que se introduzca un nombre de usuario perteneciente a una lista de palabras reservadas, ...). Mostrar el mensaje de error tras la validación. Las validaciones tienen que aportar valor, es decir, no se contabilizarán validaciones que ya se pueden hacer de forma simple mediante HTML (campo vacío o required, email válido, campo númerico dentro de un rango, etc.). | Jon | 2025-05-12
1 pt | Capturar un evento en el DOM y producir un cambio en el estilo/contenido de la página (p. ej: mostrar/ocultar un bloque al hacer click en “expandir información”, mostrar una alerta si el usuario realiza una acción determinada,...) | Dani | 2025-05-21 | 2025-05-21
(2 PTS)
2 pts | Cargar datos y modificar el DOM mediante JavaScript: llamada a API de Django utilizando Fetch para obtener datos y mostrar los valores modificando el DOM (p. ej: ampliar los detalles de un registro que se muestran al usuario) | Jon | 2025-05-16

## E2
Trabajos realizados por cada miembro del equipo en orden cronológico
Alumno | Tarea | Fecha fin e inicio
Gaizka | Creacion proyecto, funciones listar y detalles | 2025-04-18
Gaizka | Detalles arreglado, creación medio hecho | 2025-04-18
Jon | Crear con formularios: Proyecto, Tarea, Empleado | 2025-04-19
Jon | Estilos: Base, Create y Formularios | 2025-04-20
Gaizka | Update hecho | 2025-04-20
Gaizka | Eliminar con botón desde detalles: Proyecto, Tarea, Empleado | 2025-04-20
Jon | Estilos: Detalles de proyectos, empleados y tareas | 2025-04-23
Dani | Creación del modelo Herramientas, todas las views(herramienta) | 2025-04-25
Dani | Templates(herramientas) y formulario (herramientas) | 2025-04-25
Gaizka | Footer hecho | 2025-04-24
Gaizka | Modelo tarea arreglado | 2025-04-25
Gaizka | Footer con últimos empleados, herramientas, tareas, empleados (extra) | 2025-04-27
Jon | Estilos: Logos footer | 2025-04-28
Dani | Cambios en views.py | 2025-04-29
Dani | Modificación del Footer vista detalle | 2025-04-29
Gaizka | Segunda linea de menu horizontal, botón de editar en los detalles | 2025-04-29
Dani | Cambios en views.py | 2025-04-30
Dani | Modificación de templates, recoger ultimos 3 empleados (list,create,detail) | 2025-04-30
Gaizka | Ultimos tres en body, estilos de crear | 2025-05-01
Jon | Estilos: Ultimos empleados, proyectos, tareas y herramientas | 2025-05-02
Jon | Boton eliminar y editar en "Detalles" | 2025-05-02
Gaizka | Extra: Tareas "en proceso" del listado de tareas | 2025-05-03
Dani | Añadir modelo herramienta a adminDjango | 2025-05-04
Gaizka | Extra: Herramientas con baja disponibilidad del listado de herramientas | 2025-05-05
Gaizka | Extra: Proyectos de alto presupuesto del listado de proyectos | 2025-05-05
Dani | Mejora de modelos, modificación de campos y actualización templates | 2025-05-05
Gaizka | Extra: Empleados no disponibles del listado de empleados | 2025-05-06
Jon | Correccion y limpieza en codigo | 2025-05-06
Dani | Actualización de los registros de la BD | 2025-05-07
Gaizka | Mostrar las herramientas por tarea (many to many) | 2025-05-07
Gaizka | Esquema entidad relación | 2025-05-07