## Hoja1
Alumno | Tarea | Fecha fin e inicio
Gaizka | Creacion proyecto, funciones listar y detalles | 2025-04-18
Gaizka | Detalles arreglado, creación medio hecho | 2025-04-18
Jon | Crear con formularios: Proyecto, Tarea, Empleado | 2025-04-19
Jon | Estilos: Base, Create y Formularios | 2025-04-20
Gaizka | Update hecho | 2025-04-20
Gaizka | Eliminar con botón desde detalles: Proyecto, Tarea, Empleado | 2025-04-20
Jon | Estilos: Detalles de proyectos, empleados y tareas | 2025-04-23
Dani | Creación del modelo Herramientas, todas las views(herramienta) | 2025-04-25
Dani | Templates(herramientas) y formulario (herramientas) | 2025-04-25
Gaizka | Footer hecho | 2025-04-24
Gaizka | Modelo tarea arreglado | 2025-04-25
Gaizka | Footer con últimos empleados, herramientas, tareas, empleados (extra) | 2025-04-27
Jon | Estilos: Logos footer | 2025-04-28
Dani | Cambios en views.py | 2025-04-29
Dani | Modificación del Footer vista detalle | 2025-04-29
Gaizka | Segunda linea de menu horizontal, botón de editar en los detalles | 2025-04-29
Dani | Cambios en views.py | 2025-04-30
Dani | Modificación de templates, recoger ultimos 3 empleados (list,create,detail) | 2025-04-30
Gaizka | Ultimos tres en body, estilos de crear | 2025-05-01
Jon | Estilos: Ultimos empleados, proyectos, tareas y herramientas | 2025-05-02
Jon | Boton eliminar y editar en "Detalles" | 2025-05-02
Gaizka | Extra: Tareas "en proceso" del listado de tareas | 2025-05-03
Dani | Añadir modelo herramienta a adminDjango | 2025-05-04
Gaizka | Extra: Herramientas con baja disponibilidad del listado de herramientas | 2025-05-05
Gaizka | Extra: Proyectos de alto presupuesto del listado de proyectos | 2025-05-05
Dani | Mejora de modelos, modificación de campos y actualización templates | 2025-05-05
Gaizka | Extra: Empleados no disponibles del listado de empleados | 2025-05-06
Jon | Correccion y limpieza en codigo | 2025-05-06
Dani | Actualización de los registros de la BD | 2025-05-07
Gaizka | Mostrar las herramientas por tarea (many to many) | 2025-05-07
Gaizka | Esquema entidad relación | 2025-05-07